МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

РОБОЧА ПРОГРАМА,

методичні вказівки та індивідуальні завдання

до вивчення дисципліни «Управління проектами»

для студентів  спеціальності 7(8).03050401 –

економіка підприємства

- Затверджено

на засіданні Вченої ради

академії

Протокол № 1  від 29.01.2013

Дніпропетровськ НМетАУ 2013

УДК 005.8

Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Управління проектами» для студентів спеціальності 
7(8).03050401 – економіка підприємств / Укл.: Т.В. Климова, І.О. Гордєєва. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2013. – 39 с.

- Викладені методичні вказівки до виконання індивідуального завдання з дисципліни «Управління проектами», наведено перелік тем літературного огляду, варіанти для виконання індивідуальних завдань та методичні вказівки до їх виконання.

- Призначена для студентів спеціальності 7(8).03050401 – економіка підприємства заочної форми навчання.

Укладачі:       Т.В. Климова, канд. техн. наук, доц.,

І.О. Гордєєва,  канд. техн. наук, доц.

Відповідальна за випуск       Т.М. Кадильникова, д-р техн. наук, проф.

Рецензент      Ю.С. Пройдак, д-р техн. наук, проф. (НМетАУ)

Підписано до друку 24.06.2013. Формат 60х84 1/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,29. Умов. друк. арк. 2,25. Тираж 100 пр. Замовлення №

# Національна металургійна академія України

49600, м. Дніпропетровськ-5, пр. Гагаріна, 4

_______________________________

# Редакційно-видавничий відділ НМетАУ

ВСТУП

Набігає кінця друге десятиліття, відколи поняття «управління проектами» набуло нового, більш широкого змісту.

До кількості макроекономічних передумов слід віднести:

- зміну структури власності, пов'язану з руйнуванням монополії державної власності у сфері виробництва та послуг, а також подальшим формуванням ефективних підприємців і зацікавленого менеджменту;

- зміну галузевої структури виробництва в результаті її адаптації до нової структури попиту;

- зміну геополітичної ситуації, що має метою включення економіки післярадянських республік до світових господарських зв’язків.

У змістовному плані до числа основних передумов слід віднести:

- потребу в структурах, орієнтованих на досягнення певної мети/результату;

- наявність завдань з певними параметрами: проектним циклом, витратами, часом і кінцевими результатами;

- динамічне оточення з елементами невизначеності;

- складні і функціонально інтегровані завдання з інноваційними елементами і необхідністю повної завершеності робіт;

- потребу у виконавцях вищої кваліфікації з певних питань маркетингу, проектування, виготовлення, споруди, випробування;

- необхідність швидкої реакції на зміни ринку з відповідною тривалістю опрацювання та вирішення багатокритеріальних задач;

- наявність у діючих організаціях низки проектів, що не досягають поставлених цілей;

- необхідність координації дій двох або більше підрозділів в процесі реалізації проекту.

Таким чином, все це зумовило поширення поняття управління проектами та призвело до виділення проектного менеджменту у нову галузь знань. Управління проектами (УП) – визнана в усьому світі професійна дисципліна. Використання сучасної методології і інструментарію УП дозволяє заощадити близько 50-60 % часу і 50-60 % коштів, що витрачаються на реалізацію проектів і програм. І це в західних країнах, де реалізація проектів і програм відбувається з набагато меншими витратами та втратами, в порівнянні з Україною. Відповідно до оцінок фахівців, більш ніж 20% світового ВВП виробляється на проектній основі.

Засоби проектного менеджменту набули найбільшу ефективність у ринковому господарюванні. Деякі проблеми, що виникають при розробці інновацій, подальшому їх впровадженню в економічне життя, можуть бути розв’язані лише із застосуванням специфічних управлінських заходів. Власне, інноваційний розвиток забезпечується насамперед розумним відношенням управлінця до цієї сторони діяльності підприємства. Звідси випливає необхідність вивчення специфічних методів, підходів до управління інноваційними проектами. Цьому колу питань і присвячена дисципліна «Управління проектами».

Метою методичних вказівок є надання допомоги студентам у вивченні теоретичних аспектів та набутті практичних навичок механізму управління проектами. Методичні вказівки складено відповідно до програми навчальної дисципліни.

Метою викладання дисципліни «Управління проектами» є формування у студентів цілісної системи знань щодо набуття навичок управління проектами на підприємстві чи в установі, у галузі, регіоні та країні.

Предметом дисципліни є напрями інноваційної діяльності організації.

Вивчення дисципліни «Управління проектами» повинно забезпечити підготовку студентів для майбутньої самостійної практичної роботи на підприємствах на основі опанування наукових підходів до вирішення соціально-економічних проблем з організації проектної діяльності.

На основі роботи з рекомендованою літературою студенти мають можливість самостійно підготуватися до заліку.

1  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

| «Управління проектами» |  |  |
| --- | --- | --- |
| Галузь знань | 0305 | Економіка та підприємництво |
| Спеціальність | 7(8).03050401 | Економіка підприємства |

Розподіл годин навчальної дисципліни (заочна форма навчання)

|  | Усього | семестри |
| --- | --- | --- |
|  |  | I |
| Усього годин за навчальним планом | 144 | 144 |
| у тому числі: Аудиторні заняття | 20 | 20 |
| з них: - лекції | 12 | 12 |
| - лабораторні заняття | - | - |
| - практичні заняття | 8 | 8 |
| - семінари | - | - |
| Самостійна робота | 124 | 124 |
| Кількість індивідуальних завдань | 1 | 1 |
| Підсумковий контроль (екзамен, залік) | Екзамен | Екзамен |

Характеристика дисципліни

Навчальна дисципліна «Управління проектами» є нормативною і входить до циклу дисциплін професійно-практичної підготовки.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння знань та придбання навичок з методології ведення проекту, техніки та інструментарію управління проектами

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- сучасну методологію та технологію управління проектом та усвідомлювати місце і роль управління проектом у загальній системі організаційно-економічних знань;

- історію розвитку, накопичений досвід та стан управління проектами в Україні та світі;

- зміст та структуру проекту, його життєвий цикл;

- теорію організації управління проектом;

- основний зміст та структуру процесу управління проектом.

Студент повинен вміти:

- застосовувати організаційний інструментарій управління проектом та придбані професійні знання і навички на практиці;

- управляти проектом на всіх стадіях розвитку його життєвого циклу та використовувати сучасні інформаційні технології.

Вивчення курсу передбачає отримання таких навичок:

- визначення цілей проекту та його обґрунтування;

- структурування проекту;

- розрахунку кошторису і складання бюджету проекту;

- складання календарних графіків виконання проекту, їх контролювання і коригування плану реалізації проекту;

- управління ризиками проектної діяльності.

Результатом вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців належної компетентності з ефективного управління проектами і програмами в організаціях.

Для досягнення згаданих цілей важливе значення має індивідуальне творче завдання студента, на організацію якого спрямовані підготовлені методичні вказівки.

Критерії успішності – отримання позитивної оцінки при захисті практичних робіт та отримання позитивної оцінки при складанні заліку.

Засоби діагностики успішності навчання – комплект практичних робіт, комплект тестових завдань.

Зв'язок з іншими дисциплінами – набуті знання і вміння використовуються при вивченні дисципліни «Організація виробництва», «Менеджмент персоналу», «Інвестиційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент».

Зміст дисципліни

Лекційний курс

| № теми | Назва розділу/теми та її зміст | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загальна характеристика управління проектами. Вступ. Загальні відомості щодо проектного менеджменту. | 2 |
| 2. | Обґрунтування доцільності проекту. Визначення проектних альтернатів. Вибір проекту. Визначення інвестора проекту. Визначення статусу проекту. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища проекту. SWOT-аналіз проекту. | 2 |
| 3. | Розробка моделі проекту. Розробка та затвердження, опису проекту. Створення плану управління змістом проекту. Ухвалення рішення по формуванню структури робіт проекту. Розробка декомпозиції робіт проекту (WBS-структури). | 2 |
| 4. | Основи формування організаційної структури проектів. Визначення організаційних обмежень. Побудова організаційної структури проекту (ОВS-структури). Визначення ролей і відповідальності. | 2 |
| 5. | Сітьове та календарне планування проекту. Оцінка тривалості робіт проекту. Коригування переліку робіт проекту. Створення плану управління календарним графіком проекту. Побудова діаграми Гантта. | 2 |
| 6. | Планування ресурсів, витрат і проектного бюджету. Визначення вимог до обладнання та матеріальних ресурсів. Опис переклику ресурсів. Створення основи вартісної оцінки (бюджету) проекту, впорядкованого часом. Управління вартістю у проекті. Розрахунок вартості проекту. Створення плану витрат. Аналіз результатів процесів планування. Розробка попереднього плану проекту. | 2 |

Практичні заняття

| № теми | Назва розділу/теми та її зміст | Тривалість (годин) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Розробка опису змісту проекту. Створення плану управління змістом проекту. SWOT-аналіз проекту. | 2 |
| 2. | Розробка структур проекту: ОВS та WBS. | 2 |
| 3. | Створення плану управління вартістю та ресурсами проекту. | 2 |
| 4. | Сітьове та календарне планування проекту. Побудова діаграми Гантта. | 2 |

Рекомендована література

1. Руководство к своду знаний по управлению проектами (PMBOK). – Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA / США: пер. с англ. – 3-е изд. – 2004. – 389 с.

2. Руководство по управлению инновационными проектами и программами (Р2М): т. 1, версия 1.2 / пер. на рус. язык под ред. С.Д. Бушуева. – К.: «Науковий світ», 2009. – 173 с.

3. Мазур И.И. Управление проектами: Учеб. пособие / И.И. Мазур, В.Д. Шапиро, Н.Г. Ольдерогге; под общ. ред. И.И. Мазура. – 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2004. – 664 с.

4. Бушуев С.Д. Креативные технологии управления проектами и программами / С.Д. Бушуев, Н.С. Бушуева, И.А. Бабаев, В.Б. Яковенко. – К.: «Саммит-Книга», 2010. – 768 с.

5. Морозов В.В. Формування, управління та розвиток команди проекту (поведінкові компетенції): навч. посіб. / В.В. Морозов, А.М. Чередніченко, Т.І. Шпильова; за ред. В.В. Морозова. – К.: Таксон, 2009. – 464 с.

6. Грей К.Ф. Управление проектами: практическое руководство / К.Ф. Грей, Э.У. Ларсон; пер. с англ. – М.: «Дело и Сервис», 2003. – 528 с.

7. Потапов С.В. Как управлять проектом / С.В. Потапов. – М.: Эксмо, 2006. – 160 с.

2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами

Розвиток підприємств України неможливий без впровадження інноваційних проектів.

Проект – це комплексний, не повторюваний, одномоментний захід, обмежений за часом, бюджетом, ресурсам, а також чіткими вказівками по виконанню, розробленими під потреби замовника.

Подібно більшості організаційних заходів, основна мета проекту – задоволення потреб замовника. Крім цієї фундаментальної подібності, характеристики проекту допомагають відрізнити його від інших дій організації.

До основних характеристик проекту відносяться:

- спрямованість на досягнення конкретної мети;

- обмеженість у часі виконання, визначеність певної дати початку і закінчення;

- зазвичай, у проекті беруть участь декілька відділів і різноманітних фахівців;

- як правило, виконується щось нове, чого ніколи не здійснювалося раніше;

- встановлено особливі вимоги до часу, витрат і якості виконання роботи.

По-перше, проекти мають певну мету, будь це будівництво 12-поверхового житлового комплексу до 1 січня або випуск версії 2.0 спеціального пакета програмного забезпечення якомога в більш стислий термін. Така єдина певна мета переважно відсутня в повсякденному житті організації, де працівники день у день виконують ті самі операції.

По-друге, тому що існує чітко певна мета, проекти мають чітко визначений момент завершення, що зовсім не схоже на постійно виконувані обов'язки в традиційних видах робіт. У багатьох випадках працівники переходять від одного проекту до іншого, а не залишаються виконувати ту саму роботу. Після будівництва установок по опрісненню води уздовж узбережжя Мексиканської затоки інженер може одержати завдання побудувати нафтопереробний завод у Малайзії.

По-третє, на відміну від більшості видів організаційної роботи, що ділиться за принципом функціональної спеціалізації, для проектів характерно комбінувати та об'єднувати зусилля найрізноманітніших фахівців. Наприклад, замість того, щоб працювати в окремих кабінетах під керівництвом конкретних менеджерів, учасники проекту, незалежно від того, чи є вони інженерами, фахівцями в області фінансів або маркетингу або фахівцями з контролю за якістю, працюють над виконанням проекту під керівництвом керівника проектом.

По-четверте, проект ніколи не буває однаковим і завжди включає якісь унікальні елементи. І питання не в тому, чи будуть мати місце такі унікальні елементи, а в тому, який буде ступінь унікальності. Очевидно, що здійснення того, що дотепер ніколи не робилося, як, наприклад, запуск людини на Місяць, вимагає рішення нових проблем і появи зовсім нових технологій. З іншого боку, навіть базові будівельні проекти, для виконання яких використовуються добре відомі й відпрацьовані методи та прийоми, вимагають у тім або іншому ступені підгону під замовника, що також робить їх унікальними. І, нарешті, проекти зв'язують обмеження за часом, витратам і особливі вимоги до виконання робіт. Проекти оцінюють по тому, що було виконано, скільки це коштувало і як багато часу було на це витрачено.

Три вищезгадані стримуючі фактори накладають більшу відповідальність, ніж при виконанні багатьох інших робіт. Ці ж три фактори підкреслюють одну з першорядних функцій управління проектами, а саме: балансування часом, витратами і роботою при одночасно максимальному задоволенні запитів клієнта.

Результат проекту, що має певні споживчі якості з точки зору ринку або замовника, називається продуктом  проекту.

Розмаїття проектів проявляється в численності форм, обсягів, змістів, різноманітті поставлених цілей, використаних ресурсів, моделей фінансування, рівнів складності – можливості виконання або нездійсненності, складу виконавців і ін. З метою усунення цієї складності і зручності дослідження проектів прийнято класифікувати їх за різними ознаками (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 – Класифікація проектів

| Класифікацій-ні ознаки | Вид проекту |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1. За тривалістю (строками реалізації) | Коротко-строкові |  | Оперативні проекти підприємства тривалістю до 1-го року. |
|  | Середньо-строкові |  | Стратегічні проекти підприємства і регіональні проекти тривалістю від 1-го до 3-х років. |
|  | Довгострокові |  | Мегапроекти різної спрямованості тривалістю понад 3-х років. |
| 2. За ступенем новизни | Першопрохід-ницькі |  | Технологія отримання результату є новою для команди проекту. |
|  | Повторювані |  | Команді вже доводилося реалізовувати подібний проект, але проект не є достатньо добре відпрацьованим. |
|  | Стандартні |  | Команда періодично реалізує подібні проекти, найчастіше такі проекти являють собою поточну діяльність підприємства. |
|  | Унікальні |  | Технологія одержання результату є зовсім новою для практики реалізації проектів. |
| 3. За галузевою відповідні-стю |  | Промислові | Проекти, пов'язані із введенням в експлуатацію промислового об'єкта. |
|  |  | Будівельні | Проекти будівництва будинків і споруд промислового, житлового, соціально-культурного призначення. |
|  |  | Транспортні | Проекти, пов'язані зі створенням, покупкою, обслуговуванням транспортних засобів, розширенням транспортної інфраструктури. |
|  |  | У сфері освіти | Проекти соціальної спрямованості, пов'язані із комплексом надання освітніх послуг, включаючи професійне навчання і перекваліфікацію персоналу. |
|  |  | У сфері торгівлі | Комерційні проекти, пов'язані зі створенням і функціонуванням торгівельної інфраструктури. |
|  |  | Комплексні | Багатофункціональні проекти, що містять комплекс заходів різногалузевих напрямів. |
| 4. За характером залучених сторін |  | Міжнародні (спільні) | Складні, масштабні проекти із залученням міжнародних організацій або іноземних учасників. |
|  |  | Національні, міжрегіональ-ні | Складні, середні проекти, пов'язані з розвитком національної економіки. |

Продовження табл. 2.1 – Класифікація проектів

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Регіональні | Середні проекти регіонального рівня. |
|  | Галузеві | Різноманітні багатофункціональні проекти, що охоплюють інтереси однієї галузі. |
|  | Корпоративні | Різноманітні проекти, спрямовані на досягнення корпоративного ефекту. |
|  | Проекти одного підприємства | Малі і середні різноманітні проекти, що реалізуються в рамках одного підприємства. |
| 5. За ступенем складності (класу) | Монопроекти | Окремі проекти певного виду, спрямовані на вирішення переважно одного завдання. |
|  | Мульти-проекти | Комплексний проект, що складається з ряду взаємозалежних монопроектів, об'єднаних однією метою (наприклад, реформування існуючих і створення нових підприємств). Мультипроект може містити в собі соціальні, організаційні, технічні та інші монопроекти. |
|  | Мегапроекти | Цільові програми розвитку регіонів, галузей, програм з реформування економіки країни, що включають ряд моно- і мультипроектів. Мегапроектам властива висока вартість, склад-ність управління, велика кількість учасників. |
| 6. За рівнем організації (усередині компанії) | Внутрішні проекти | Замовники і виконавці належать до однієї організації, і вся робота за проектом виконується винятково працівниками цієї організації. Наприклад, проекти поліпшення якості, проекти з логістики або реформування організаційних структур; розробка продукту; заснування високопродуктивної фабрики; виведення на нові ринки продукції; планування виробництва. |
|  | Зовнішні проекти | Робота за межами підприємства, що характеризується зовнішнім замовником або виконавцем. Партнери тут розробляють умови роботи на основі юридично надійного догово-ру, виконання умов якого є обов'язковим. |

Поняття «життєвий цикл інноваційного проекту» є вихідним для дослідження проблем фінансування робіт проекту і прийняття відповідних рішень. Життєвий цикл – цикл реалізації програми або проекту з моменту зародження ідеї або початку до моменту завершення реалізації (рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Життєвий цикл і проекту

Життєвий цикл проекту містить у собі наступні фази:

а) концепція (ідентифікація, ініціація);

б) планування проекту (розробка);

в) реалізація проекту (виконання);

г) завершення проекту.

Проект розвертається повільно, поступово зусилля досягають піку і потім сходять «нанівець» при здачі проекту замовнику (див. рис. 2.1).

Кожна фаза, як правило, закінчується створенням одного або декількох проміжних продуктів. Наприклад, фаза концепції може завершуватися написанням і наступним затвердженням звіту про проведене обстеження, фаза проектування може бути завершена складанням і затвердженням дослідного екземпляру нового виробу (прототипу) та ін. Досить часто можливе паралельне виконання робіт різних фаз, що викликає перекриття фаз і скорочення тривалості проекту в цілому.

До складу фаз входять наступні роботи:

1. Фаза концепції. Посібник з управління проектами визначає концептуальну розробку як «процес вибору/документування найкращого підходу до досягнення цілей проекту». Цей процес містить у собі:

- збір вихідних даних і аналіз існуючого стану (попереднє обстеження);

- визначення проекту: цілей, завдань, результатів; обмежень проекту (тимчасових, бюджетних); основних вимог, рівень ризику; оточення проекту, потенційних учасників; необхідний час, ресурси, засоби та ін.;

- аналіз інвестиційних можливостей, обґрунтування можливості впровадження (техніко-економічне обґрунтування);

- виявлення потреби у змінах (в проекті);

- визначення й порівняльна оцінка альтернатив;

- подання пропозицій, їх апробація та експертиза;

- ухвалення рішення про початок проекту або відмову від нього;

- затвердження концепції і одержання схвалення для наступної фази;

- призначення проект-менеджера;

- затвердження дати початку проекту.

Початок фази – фіксація проектної ініціативи.

Закінчення фази – затвердження концепції Замовником; видання наказу про формування команди для планування.

Вихідний документ – затверджена Замовником Концепція проекту.

2. Фаза планування. Розробляються основні компоненти проекту і здійснюється підготовка до його реалізації:

- призначення керівника проекту і формування команди проекту;

- розподіл пакетів робіт на окремі завдання;

- визначення структури команди та обов'язків ключових фігур;

- оцінка трудомісткості та строку виконання кожного завдання;

- графік послідовності та тривалості виконання завдань, розробка розкладу;

- оцінка та планування ресурсів, необхідних для виконання кожного завдання, управління матеріально-технічним забезпеченням робіт, у т.ч. запасами, закупівлями;

- організація та проведення торгів, укладання контрактів;

- деталі бюджету, пов'язані з кожним видом витрат;

- ситуаційні плани для нейтралізації виявлених ризиків;

- детальне проектування і технічні специфікації.

Початок фази – складання Робочого плану проекту.

Закінчення фази – затвердження Зведеного плану проекту.

Вихідний документ – затверджений Замовником Зведений план проекту.

3. Фаза реалізації. На цій фазі відбувається реалізація розробленого плану проекту, тобто створюється матеріальний продукт (послуга, звіт, обчислювальна програма). Наприклад, для проекту запуску нового швидкісного трамваю, на цій фазі здійснюється укладання рельсових шляхів, проводяться необхідні будівельні роботи, електрифікація, набір і навчання персоналу тощо.

Роботи на фазі реалізації:

- виконання запланованих робіт проекту, доведення до всіх учасників проекту відповідних планів;

- вибір постачальників – оцінка пропозицій за критеріями вартості, якості, надійності, безпосередній вибір постачальників і підрядників і укладання контрактів на поставку;

- контроль контрактів – контроль виконання укладених з постачальниками і підрядниками контрактів;

- контроль виконання – виявлення можливих відхилень від наміченого плану і оцінка їх впливу на проект;

- підтвердження якості – регулярна оцінка виконання проекту з метою підтвердження відповідності затвердженим стандартам якості;

- управління ризиками.

Початок фази – початок фінансування.

Закінчення фази – підписання акту приймання результату Замовником.

Вихідний документ – акт приймання результату.

4. Фаза завершення. У групу завершальних процесів входять процеси, які використовуються для формального завершення всіх робіт проекту, передачі завершеного продукту іншим особам або закриття зупиненого проекту. Коли ця група процесів виконана, вона підтверджує, що у всіх групах процесів належним чином зроблені певні процеси для закриття проекту, і формально встановлює, що проект або фаза проекту закінчені.

Роботи на фазі завершення:

- запровадження в дію об'єктів, початок їх експлуатації і використання результатів виконання проекту;

- переведення персоналу, що виконував проект, на іншу роботу;

- припинення фінансування проекту;

- початок робіт із внесення в проект серйозних змін, не передбачених первісним задумом (модернізація);

- навчання персоналу замовника;

- створення і систематизація архіву даних – єдиної бази даних або бази знань, у яких накопичується інформація проекту.

Початок фази – аналіз отриманих результатів.

Закінчення фази – застосування мотивуючих стимулів до команди, внесення змін у бібліотеку проекту.

Вихідний документ – оновлена бібліотека проектів.

Тема 2. Розробка моделі проекту

Перш ніж приступити до виконання проекту, необхідно все чітко спланувати. Планування відноситься до найбільш важливих процесів для проекту, так як результатом його реалізації є зазвичай унікальний об'єкт, товар або послуга. Обсяг і детальність планування визначається корисністю інформації, яку можна отримати в результаті виконання процесу, і залежить від змісту (задуму) проекту.

Ці процеси можуть повторюватися і входити до складу ітераційної процедури, що виконується, до досягнення певного результату. Наприклад, якщо початкова дата завершення проекту неприйнятна, то вимоги до ресурсів, вартості, а іноді і змісту проекту повинні бути змінені. Результатом у цьому випадку будуть узгоджені терміни, обсяги, номенклатура ресурсів, бюджет і зміст проекту, відповідно до цілей. Сам процес планування не може бути повністю алгоритмізований та автоматизований, так як містить багато невизначених параметрів та переважно залежить від випадкових факторів. Тому запропоновані в результаті планування варіанти плану можуть відрізнятися, якщо вони розробляються різними командами, фахівці в яких по різному оцінюють вплив на проект зовнішніх факторів.

Рівні планування і система планів повинні будуватися з використанням принципів «зворотного зв'язку», що забезпечують постійне порівняння планових даних з фактичними, і володіти великою гнучкістю, актуальністю і ефективністю.

Модель стратегічного планування може містити декілька підетапів. Підетапи стратегічного планування можуть і не мати певної, наперед заданої послідовності. Як правило, вони виконуються кілька разів, коли інформація отримується після чергового етапу аналізу або виконання процедури, що використовується на наступному етапі, знову повертається на попередні етапи з вже уточненою чи додатковою інформацією.

Етап перший. Методи SWOT-аналізу (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, що в переводі з англійської означає сильні сторони, слабкі сторони, можливості и загрози) часто використовуються для цілей стратегічного планування, особливо для оцінки специфічних параметрів самої організації та її оточення. Для проведення SWOT-аналізу використовують наведену у таблиці 2.2 форму.

Таблиця 2.2 – SWOT-аналіз проекту

| Внутрішні фактори оточення проекту | Сильні сторони | Як отримати із них вигоду? | Які можливості являє проект? | Як їх можна реалізувати? | Зовнішні фактори оточення проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … | … | … | … |  |
|  | Слабкі сторони | Як можна зменшити їх вплив? | Загрози: ризики або інші обставини, що перешкоджають успіху | Як можна перешкодити кожній з виявлених загроз? |  |
|  | … | … | … | … |  |

Для її заповнення форми SWOT-аналізу потрібно відповісти на наступні запитання:

- які наші сильні сторони, як ми можемо їх реалізувати?

- у чому наші слабкі сторони, як ми можемо зменшити їх вплив?

- які можливості існують, як ми можемо отримати вигоду від них?

- що могло б перешкодити загрозам?

- що ми могли б зробити за кожної обставини, щоб подолати або уникнути виникнення проблеми?

За результатами SWOT-аналізу, зокрема, можна визначити, до якої зі стратегій слід віднести стратегію для конкретного проекту.

Етап другий. Структура розбиття (декомпозиції) робіт (WBS – Work Breakdown Structure) – ієрархічна структура послідовної декомпозиції проекту на підпроекти, пакети робіт різного рівня, пакети детальних робіт. WBS є базовим інструментом для створення системи управління проектом, що дозволяє вирішувати проблеми організації робіт, розподілу відповідальності, оцінки вартості, створення системи звітності, ефективно підтримувати процедури збору інформації відповідно до виконання робіт і відображати результати в інформаційній системі управлінської діяльності для узагальнення графіків робіт, вартості, ресурсів і дат завершення.

WBS дозволяє узгодити план проекту відповідно до потреб замовника, які представлені у вигляді специфікацій або описів робіт. Водночас WBS є зручним засобом управління для проект-менеджера, так як дозволяє:

- визначити роботи, пакети робіт, що забезпечують досягнення підцілей (приватних цілей) проекту;

- перевірити, чи всі цілі будуть досягнуті в результаті реалізації проекту;

- створити зручну, відповідну цілям проекту структуру звітності;

- визначити на відповідному рівні деталізації плану віхи (ключові результати), які повинні стати контрольними точками за проектом;

- розподілити відповідальність за досягнення цілей проекту між його виконавцями і тим самим гарантувати, що всі роботи за проектом мають відповідальних і не випадуть з поля зору;

- забезпечити членам команди розуміння загальних цілей і завдань за проектом.

Пакети робіт зазвичай відповідають самому нижньому рівню деталізації WBS і складаються з детальних робіт. Останні при необхідності можуть підрозділятися на кроки. Ні детальні роботи, ні, тим більше, кроки, не можуть бути елементами WBS.

Розробка WBS проводиться або зверху вниз, або знизу вгору, або використовуються одночасно обидва підходи. Використаний для цієї мети ітераційний процес може включати в себе різні підходи для виявлення інформації. Наприклад, використовується методика «мозкового штурму», що здійснюється як у рамках проекту, так і з залученням представників інших учасників проекту. В результаті побудови WBS повинні бути враховані всі цілі проекту і створені всі необхідні передумови для його успішної реалізації.

Рівень деталізації WBS залежить від змісту проекту, кваліфікації та досвіду команди проекту, масштабу проекту, принципів розподілу відповідальності в команді проекту, існуючої системи документообігу та звітності і інше. У процесі створення WBS можуть використовуватися детальні технічні специфікації або тільки функціональні специфікації з вимогами до робіт в самому загальному вигляді.

Ієрархічна структура проекту, створювана на основі WBS, дозволяє застосовувати процедури збору і обробки інформації про хід виконання робіт за проектом у відповідності з рівнями управління, пакетами робіт, віхами і інше, узагальнювати інформацію з графіків робіт, витрат, ресурсів і термінів.

Система управління проектом повинна включати в себе можливість подання інформації за плановими і фактичними даними проекту у відповідності зі структурою WBS, крім, зрозуміло, типових макетів, побудованих на основі фільтрів за показниками проекту (строків, ресурсів, відповідальних і інше).

Приклад WBS  структури наведено у додатку Б.

Етап третій.  Складання переліку робіт у взаємодії з наявністю ресурсів проекту та у логічній послідовності. Найбільш поширеним графіком щодо виконання проекту є діаграма Гантта – безліч об'єднаних між собою елементів для опису технологічної залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів.

Основним документом системи планування є сітьовий графік – інформаційно-динамічна модель, яка відображає всі логічні взаємозв'язки та результати робіт, необхідні для досягнення кінцевої мети планування.

В основі методу лежить визначення тривалості і послідовності робіт від початку проекту до його закінчення з урахуванням їх взаємозв'язку. В системі сітьового планування використовують два структурні елементи плану – робота і подія. Крім послідовності робіт у діаграмі Гантта відносно кожної роботи обов’язково вказується відповідальний виконавець, а також вартість роботи, що виконується. Це дозволяє найбільш оперативно відстежувати послідовність виконаних робіт, та планувати нагальну потребу у ресурсах проекту щодо кожної роботи.

Під «роботою» розуміють:

а) дійсну роботу – процес, який потребує витрат часу і ресурсів (монтаж обладнання, зведення конструкцій та ін.);

б) очікування – технологічний процес, який потребує витрат часу, але не споживає ресурсів (твердіння бетону, охолодження агломашин перед ремонтом);

в) фіктивну роботу, що є взаємозв'язком між подіями, які не мають між собою реального виробничого процесу, тривалості і потреби в ресурсах.

Як правило, назва роботам дається в наказовій формі дієслова, наприклад, «розробити специфікацію продукту».

Паралельні роботи – роботи, які можуть, за бажанням менеджера, виконуватися одночасно.

Послідовні роботи – роботи, які можуть бути розпочаті після того, як виконана попередня робота.

Робота злиття – робота, яка має більш однієї попередньої роботи.

Робота дроблення – операція, з якої випливають декілька робіт (від неї виходить більше однієї стрілки, що означає залежність).

Подія – результат виконання однієї або декількох робіт. Вона не має тривалості. Подія використовується для позначення точки часу початку або завершення роботи.

Початкова подія визначає початок даної роботи і є кінцевою для попередніх робіт, а кінцева подія визначає закінчення даної роботи та є початковою для подальших робіт.

Порядок побудови діаграми Гантта розглянемо на прикладі.

Умова: керівництво металургійного заводу прийняло рішення про будівництво нового цеху, який планує випускати оцинковані труби. Проектом передбачено створення нового продукту, який дозволить підвищити конкурентоспроможність заводу та створить нові робочі місця. Термін реалізації проекту не повинен перевищувати 3 роки.

Рішення:

Етап 1. Визначити роботи, які необхідно виконати для того, щоб отримати продукт проекту. Для складання переліку робіт за проектом необхідно використовувати життєвий цикл проекту (додаткові рекомендації з визначення переліку робіт проекту наведено в варіантах індивідуальних завдань). Вихідними даними для побудови діаграми Гантта є технологічні, організаційні та інші залежності між роботами, які заносять до діаграми. У переліку змісту робіт не має бути 2-х робіт з однаковою назвою.

Етап 2. Визначити тривалість робіт, а саме час, необхідний для виконання робіт, що також заноситься в ліву частину діаграми Гантта. Тривалість робіт вимірюється в днях, тижнях, місяцях або роках, але обов’язково дотримуватися на протязі усього проекту одноманітних одиниць виміру.

Етап 3. Визначити логічну послідовність між роботами. На кожну роботу призначити відповідального виконавця, та вартість роботи за бюджетом проекту.

Приклад діаграми Гантта для випадку, що розглядається, наведено у Додатку А.

Тема 3. Основи формування організаційної структури проектів

Ефективність управління проектом багато в чому залежить від організаційної структури, що використовується при цьому. Під організаційною структурою розуміється сукупність елементів організації (посад і структурних підрозділів) і зв'язків між ними. Зв'язки між посадами та структурними підрозділами можуть бути вертикальні (адміністративно-функціональні), за якими протікають адміністративні процеси прийняття рішень, або горизонтальні (технологічні), за якими протікають процеси виконання робіт. При цьому виділяти горизонтальні і вертикальні зв'язки та процеси можна лише на низькому рівні декомпозиції (близькому до окремих операцій) діяльності за проектом, а на середньому і високому рівні вся діяльність з реалізації проекту складається з «діагональних» процесів і зв'язків.

Вибір і подальші проектування, аналіз і створення організаційної структури є, з одного боку, відповідальною, з іншого – складною, міждисциплінарною, слабо структурованою і діяльністю, що формалізується. Тим не менш, останнім часом було створено безліч інструментів, що дозволяють досить ефективно здійснювати вибір, розробку і створення організаційної структури управління проектами.

Крім цього, в даній діяльності, незважаючи на її невизначений характер, можна виділити кілька принципів, дотримання яких забезпечує створення ефективної організаційної структури проекту.

Загальні принципи побудови організаційних структур управління проектами:

- відповідність організаційної структури системи взаємовідносин учасників проекту;

- відповідність організаційної структури змісту проекту;

- відповідність організаційної структури вимогам зовнішнього оточення.

Зміст проекту вимагає оптимальної організаційної структури проекту з точки зору внутрішнього організаційного пристрою проекту, тобто з точки зору поділу праці, що закладається в організаційній структурі.

Класичним варіантом реалізації пріоритету розподілу праці по вертикальним процесам є функціональна організаційна структура, приклад якої представлений на рисунку 2.2.

Вище керівництво

Функціональний менеджер (маркетинг)

Функціональний менеджер (фінанси)

Функціональний менеджер (інженерні розробки)

Функціональний менеджер (виробництво)

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст

Спеціаліст

Координація проекту

Рисунок 2.2 – Приклад функціональної організаційної структури

Примітка: кольором виділено співробітників, які приймають участь у проекті.

У рамках функціональних організаційних структур іноді можуть використовуватися механізми, що дозволяють підсилити горизонтальну інтеграцію і, таким чином, дещо згладити негативні сторони функціональних структур, які розривають єдині процеси на різні операційні відрізки, ефективність виконання яких оптимізується, а взаємодія між якими погіршується, що призводить до зниження ефективності виконання процесу в цілому.

Механізми горизонтальної інтеграції функціональних структур, що найбільш часто застосовуються, – це посередники і команди.

Посередники – це окремі люди або групи людей, які полегшують взаємодію між підрозділами. Прикладом посередника може служити фахівець з комп'ютерної техніки. Прикладом використання механізму посередника в інтеграції проектної і «материнської» структур є представники проектів в головному офісі компанії або координатори проектів.

Крім системи взаємовідносин учасників і змісту проекту, на його організаційну структуру накладає певні вимоги зовнішнє оточення. Чим воно є  більш рухливим і динамічним, тим більш гнучкою та адаптивною повинна бути організаційна структура проекту. Чим стабільніше і передбачуваніше зовнішнє середовище, тим ефективніше застосування «жорсткої», механістичної, бюрократичної організації. Будь-яка організаційна структура може бути реалізована в різних, по можливості, варіантах адаптації. Тут все залежить від міри регламентованості діяльності працівників, тобто кількості та детальності існуючих правил і процедур виконання робіт і організаційної поведінки, а також тій міри, в якій співробітники дотримуються цього документованого порядку.

Цю властивість можна позначити як «рівень структуризації».

Вибір і розробка організаційної структури управління проектом – складне, міждисциплінарне і слабо формалізоване завдання, але існує загальна залежність обраної організаційної структури за змістом та рівнем структуризації від системи взаємовідносин учасників проекту, яка виражається в схемі організаційної структури.

Організаційна структура – найбільш важливий механізм управління проектом. Вона дає можливість реалізовувати всю сукупність функцій, процесів і операцій, необхідних для досягнення поставлених перед проектом цілей. Організаційна структура – основа формування і здійснення діяльності команди проекту.

Етап четвертий. Роботи проекту для свого виконання вимагають різноманітних ресурсів. Під ресурсами в проекті розуміють робочу силу, техніку (машини, устаткування), матеріали і грошові кошти. Це різноманітні товари, необхідні для виконання робіт, що є обов’язковою умовою здійснення будь-якого проекту. Нажаль, дуже часто при здійсненні проектів власними силами підприємства не планують належним чином і не наділяють проектну команду необхідними ресурсами, що потім призводить до негативних наслідків – невиконання основних цілей проекту щодо часу, якості, обсягів. В задачах управління проектами зазвичай виділяють два основних типи ресурсів.

Невідтворювані, складовані, накопичувані ресурси в процесі виконання робіт витрачаються повністю, не допускаючи повторного використання. Не використані в даний відрізок часу, вони можуть бути використані в подальшому. Іншими словами, такі ресурси можна накопичувати з подальшим витрачанням запасів. Тому їх часто називають ресурсами типу «енергія». Прикладами таких ресурсів є паливо, предмети праці, засоби праці одноразового застосування, а також фінансові кошти.

Відтворювані – ресурси, що не складуються, не накопичуються. Ці ресурси в ході роботи зберігають свою натурально-речову форму і по мірі вивільнення можуть використовуватися на інших роботах. Якщо ці ресурси простоюють, то їх невикористана здатність до функціонування в даний відрізок часу не компенсується в майбутньому, тобто вони не накопичуються. Тому ресурси другого типу називають ще ресурсами типу «потужності». Прикладами ресурсів типу «потужності» є люди і засоби праці багаторазового використання (машини, механізми, верстати і т. п.).

Функції потреби і наявності ресурсів. Потреба роботи в ресурсі, що складується, описується функцією інтенсивності витрат, що показує швидкість споживання ресурсу в залежності від фази роботи, або функцією витрат, що показує сумарний накопичений обсяг необхідного ресурсу в залежності від фази.

Потреба роботи в ресурсі, що складується, задається у вигляді функції потреби, що показує кількість одиниць даного ресурсу, необхідних для виконання робіт, в залежності від фази проекту.

Поряд з функціями потреби, що характеризують завдання проекту, необхідно розглядати і функції наявності (доступності) ресурсів. Функції наявності задаються аналогічно функціям потреби. Відмінність полягає в тому, що функції наявності задаються на проект в цілому, так що їх аргументом виступає не фаза роботи, а час (робочий або календарний). Перевірка виконання ресурсного календарного плану вимагає зіставлення функцій наявності і потреби в ресурсах проекту в цілому.

У загальному вигляді алгоритм ресурсного планування проекту включає в себе три основних етапи:

- визначення ресурсів (опис ресурсу та визначення максимально доступної кількості цього ресурсу);

- призначення ресурсів завданням;

- аналіз розкладу і вирішення протиріч, що виникають, між необхідною кількістю ресурсу і кількістю, що є у наявності.

Оскільки наявність необхідних для виконання робіт ресурсів часто є ключовим фактором управління проектом, керівник може розробити реальний план тільки у тому випадку, якщо описаний набір є в наявності.

Надлишок ресурсів – це також проблема, оскільки непрацюючим треба все одно платити заробітну плату. Ці витрати можна скоротити шляхом:

- спрямування вільних ресурсів на виконання критичних робіт;

- виконання складових частин заздалегідь;

- установки устаткування заздалегідь;

- тренінгів персоналу на майбутнє;

- оцінки минулих проектів, аби передбачити тенденції у використанні ресурсів, і, відповідно, звільнення зайвих працівників.

Прибутковість компанії у довгостроковий період залежить від ефективності використання ресурсів.

Процес призначення ресурсів полягає у визначенні для кожної роботи необхідних ресурсів та їх необхідної кількості.

Таким чином, наданий  у методичному посібнику матеріал дозволяє отримати найважливіші знання з управління проектами та виконати контрольну роботу у мінімальному обсязі.

3 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

3.1 Загальні положення

Однією з форм контролю рівня засвоєння студентами знань, умінь і навиків з дисципліни «Управління проектами» є домашнє письмове індивідуальне завдання. Індивідуальне завдання – це творча робота, де студентові необхідно проявити свої теоретичні знання на практиці в конкретній ситуації.

Індивідуальне завдання має бути виконано грамотно, акуратно, з дотриманням основних вимог до його оформлення. Для можливих зауважень викладача слід залишити поле, а в кінці роботи передбачити місце для написання рецензії. На перевірку індивідуальне завдання подається на кафедру не пізніше, ніж за три тижні до початку сесії. Індивідуальне завдання, визнане викладачем задовільним за результатами рецензування, оцінюється словом «зараховано», незадовільне – «не зараховано». Не зараховані роботи підлягають доопрацюванню відповідно до вказаних в рецензії зауважень і рекомендацій та подальшій передачі на повторне рецензування.

Завдання виконується на папері формату А4 на комп’ютері або рукописно з дотриманням вимог до оформлення матеріалу.

Вимоги до оформлення матеріалу:

- робота повинна бути виконана українською або російською мовами літературно грамотно;

- розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5; при рукописному виконанні використовується «зебра» №2;

- розмір полів: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм;

- сторінки нумерують арабськими цифрами і проставляють їх у верхньому правому кутку (титульний аркуш включається в загальну нумерацію сторінок, але номер на ньому не ставиться);

- в тексті слід виділяти абзаци (1,25 см).

На першому аркуші (титульному) індивідуального завдання наводяться наступні дані: повна назва академії; найменування кафедри; назва дисципліни; ім'я і прізвище студента, номер його групи; вчене звання і прізвище викладача; рік виконання (внизу аркуша). Далі слідує виклад індивідуального завдання.

3.2 Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання

Мета виконання індивідуального завдання – оволодіти практичними навичками механізму управління інноваційними процесами на прикладі розробки інноваційного проекту згідно з обраною тематикою.

Самостійно виконане індивідуальне завдання повинно відповідати варіанту запропонованого проекту, встановленому за двома останніми цифрами реєстраційного номеру залікової книжки студента. Якщо у переліку тем відсутній номер, що відповідає останнім двом цифрам у номері залікової книжки, слід обирати тему за алгоритмом: скласти дві останні цифри номеру залікової книжки та за отриманим номером обирати тему роботи (наприклад: останні дві цифри дорівнюють 85. Таким чином, 8+5 = 13. Слід обирати  13 номер теми). За бажанням студент може дослідити інший проект, але той, якого немає в наведених варіантах.

Індивідуальне завдання виконується студентом після вивчення теоретичного курсу, що містить методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань. В процесі виконання індивідуального завдання студент повинен опрацювати літературні джерела за темою запропонованого проекту, опанувати теоретичну сутність об’єкта та предмету дослідження, зібрати фактичний матеріал, обробити його, виконати завдання індивідуальної роботи та розробити конкретні пропозиції.

В деяких варіантах вказані додаткові рекомендації, до яких студентові пропонується звернутись при виконанні цього завдання. При оформленні роботи слід привести грамотну і конкретну відповідь, вказавши і розкривши суть приведених відповідей.

Індивідуальне завдання повинно вміщувати в собі наступне:

- Визначення проекту та продукту проекту, що досліджується. На початку виконання цього завдання студенту необхідно визначити, чи є взагалі проект інноваційним.

- Характеристику проекту, а саме класифікацію запропонованого проекту, що досліджується.

- Аналіз проекту, що повинен вміщати: аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища, SWOT-аналіз, аналіз його ймовірних ресурсів та їх класифікацію.

- Побудовані відносно проекту WBS та OBS-структури.

- Розроблений інвестиційний план (діаграму Гантта), що містить перелік робіт проекту, із зазначенням відповідальних за певні проміжки робіт, бюджет щодо вказаних робіт та перелік ресурсів відносно вказаних робіт. При розробці інвестиційного плану студент обов’язково повинен використати етапи життєвого циклу проекту, ознайомитися з різноманітною літературою та інформацією за напрямком проекту в мережі Інтернет. При виконанні цього завдання студент повинен розуміти, що це завдання насамперед творче та потребує креативного підходу до його вирішення.

3.3 Варіанти індивідуальних завдань

| Вар. | Завдання |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 00 | Проект автоматизації документообігу на ВАТ «Новомосковський трубний завод». Тривалість проекту 6 місяців. Фінансується за рахунок власних коштів підприємства. |
| 02 | Проект будівництва нового цеху на ВАТ «Новомосковський трубний завод», який планує випускати оцинковані труби. Проектом передбачено створення нового продукту, який дозволить підвищити конкурентоспроможність заводу. Фінансується за рахунок власних коштів підприємства. Тривалість проекту 2 роки. |
| 03 | Проект розробки бізнес-плану зі створення компанії з обслуговування систем кондиціювання і вентиляції. Тривалість 3 місяці. Фінансується за рахунок підприємців, що планують створити новий бізнес. |
| 04 | Проект розробки і впровадження CRM-системи компанією-розробником програмного забезпечення. Тривалість 6 місяців. Фінансується із бюджету компанії. |
| 05 | Проект «Розробка малогабаритного навантажувача для компанії ВАТ «Профмаш». Тривалість 1 рік. Фініш проекту – отримання першого працюючого зразка навантажувача. Фінансується підприємством. |
| 06 | Проект «Впровадження на ринок нового прального порошку компанії P&G, що дозволяє делікатно виводити плями». Тривалість 3 місяці. |
| 07 | Проект 9 Хлібзаводу «Створення нової виробничої (технологічної) лінії, призначеної для виробництва хліба вищого сорту». Тривалість 1,5 року. Фінансується із бюджету підприємства. |
| 1 | 2 |
| 08 | Проект «Організація виробництва на діючому підприємстві випуску млина для кави, з використанням нового принципу роботи органа, що розмелює». Тривалість 1,5 року. Фінансується із бюджету підприємства. |
| 09 | Проект створення на заводі виробництва алюмінійованого сталевого прокату заснованого на новій технології. Для реалізації проекту передбачено залучення іноземних експертів, що займаються впровадженням розробленої ними нової технології із виробництва алюмінійованого сталевого прокату. Тривалість проекту 2 роки. Фінансується із бюджету заводу. |
| 10 | Проект створення на заводі виробництва оцинкованого листа заснованого на новій технології. Для реалізації проекту передбачено залучення іноземних експертів, що займаються впровадженням розробленої ними нової технології із виробництва оцинкованого листа. Тривалість проекту 3 роки. Фінансується із залучення іноземних інвестицій та бюджету заводу. |
| 11 | Проект «Зниження шуму побутових вакуумних і турбінних пилососів для компанії SANYO». Тривалість 1 рік. Фінансується із бюджету підприємства. |
| 12 | Проект створення виробництва з випуску тротуарної плитки. Тривалість проекту 2 роки. Фінансується за рахунок підприємця, що буде власником нового бізнесу. |
| 13 | Проект організації виробництва нового підприємства «Добування золота із морської води». При організації нового підприємства передбачено впровадження вже запатентованої готової до впровадження технології. Патентовласник – іноземна корпорація. Тривалість 3 роки. |
| 14 | Спільний проект Фонду В. Пінчука, Фонду О. Франчук «Антиснід» і Фонду Ініціатив Клінтона по віч/снід, спрямований на боротьбу з епідемією віч/сніду в Україні. Проект спрямований на зниження темпів росту нових випадків інфікування віч/сніду в Україні, а також лікування і підтримки українців, які живуть із цією хворобою. Тривалість 5 років. |
| 1 | 2 |
| 15 | Проект «Школа підготовки до сімейного життя дітей-сиріт», що організовує комітет зі справ родини та молоді Дніпропетровської області. Фінансується із обласного бюджету. Тривалість 3 роки. |
| 16 | Проект розробки автоматизованого комплексу документообігу ЗАТ «Нижньодніпровський трубний завод». Виконавці – працівники підприємства. Фінансування за рахунок коштів підприємства. Тривалість 1,5 роки. |
| 17 | Проект Фонду В. Пінчука «Заповідник». Передбачає роботу волонтерів з благоустрою заповідників, культурно-історичних місць, архітектурних пам'ятників в м. Дніпропетровську. Фінансується із Фонду В. Пінчука та Фонду Відродження (Україна). Тривалість 2 роки. |
| 18 | Проект організації японською компанією нового виробництва роботів із системою розпізнавання оптичних зображень. Передбачено реалізацію циклу від зародження ідеї створення інновації до створення нового виробництва. Фінансується за рахунок компанії. Тривалість 1 рік. |
| 19 | Проект створення виробництва будівельних сумішів на базі вже існуючого підприємства. Фінансування за рахунок коштів підприємства. Строк 2 роки. |
| 20 | Проект будівництва житлового комплексу «Едельвейс» у м. Трускавець, що реалізується будівельною компанією ТОВ «Грінвуд груп». Фінансується за рахунок вітчизняного замовника. Тривалість 2 роки. |
| 21 | Проект будівництва житлового комплексу преміум-класу «Ультра» у м. Харкові. Фінансується за рахунок підприємства. Тривалість 2 роки. |
| 22 | Проект «Створення і комерціалізація нової версії системи класу CRM (Управління взаєминами із клієнтами) із додатковим блоком «Маркетинг і менеджмент». Реалізує компанія-розробник програмного забезпечення. Тривалість 6 місяців. (При побудові сітьового графіка використати етапи створення програмного забезпечення). |
| 23 | Проект будівництва Транскаспійського газопроводу. Учасники проекту які приймають участь у фінансуванні проекту: Грузія, Азербайджан, Туркменістан і Туреччина. Виконавці проекту – міжнародні корпорації Shell і PSG International. Тривалість 6 років. |
| 1 | 2 |
| 24 | Проект «Розширення виробництва на підприємстві ТОВ «Здоров'я», шляхом введення лікарських препаратів на основі медичної п'явки». Фінансується самим підприємством. Термін 3 роки. (При побудові сітьового графіка використати етапи розробки інновації та етапи організації нового виробництва). |
| 25 | Проект «Розробка установки для одержання прісної води з повітря», що реалізується науково-дослідним центром. Тривалість 4 роки. (При побудові сітьового графіка використати етапи розробки інновації). |
| 26 | Проект «Розробка та випуск пристрою «Девайс», покликаного допомогти людям з обмеженими можливостями слуху або мови». Виконує та фінансує корпорація Krown Manufacturing. Тривалість 3 роки. (Створюється нове виробництво). |
| 27 | Проект комп'ютеризації сільських шкіл Дніпропетровської області. Проект фінансується міжнародним банком Реконструкції та розвитку та Фондом В. Пінчука. Тривалість 3 роки. |
| 28 | Проект розробки та організації рекламної компанії нової марки автомобіля компанії Toyota. Фінансується та за рахунок компанії Toyota, реалізується фахівцями компанії. Тривалість 2,5 місяці. |
| 29 | Проект створення нового інтернет-магазину автозапчастин. Фінансується власниками майбутнього бізнесу. Тривалість 6 місяців. (Рекомендація щодо побудови сітьового графіка: використати етапи створення інтернет-магазинів). |
| 30 | Проект створення проектного офісу для управління портфелем проектів Інтернет компанії. Фінансується за рахунок компанії. Тривалість 2,5 місяці. |
| 31 | Проект створення інтернет-аптеки ЗАТ «Дарниця» (послуги: продаж медикаментів, доставка додому). Фінансується за кошти ЗАТ «Дарниця». Тривалість 6 місяців. (При побудові сітьового графіка використати етапи створення інтернет-магазинів). |
| 32 | Проект організації благодійного концерту з метою збору коштів для боротьби зі Снідом, у якому братимуть участь міська група виконавців та приїжджі артисти. Фінансується за рахунок державного бюджету та Фонду В. Пінчука. Тривалість 6 місяців. |
| 1 | 2 |
| 33 | Проект будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську. Реалізує ПАТ «Дніпрометробуд». Фінансування із міського бюджету. Тривалість 15 років. |
| 34 | Проект «Створення нової компанії з інноваційного виробництва безфреонових холодильних установок у м. Харкові». Особливістю є те, що холодильний агрегат на базі хвильових детандер-компресорів, виробляє низьку температуру без використання фреонів. Фінансується власниками майбутнього бізнесу. Тривалість 3 роки. (При побудові сітьового графіка використати етапи організації нового виробництва). |
| 35 | Проект створення інтернет-супермаркету. Фінансується за кошти власників майбутнього бізнесу. Тривалість 1 рік. (При побудові сітьового графіка використати етапи створення інтернет-магазинів). |
| 36 | Проект створення ювелірного інтернет-магазину. Фінансується за кошти власників майбутнього бізнесу. Тривалість 1 рік. (При побудові сітьового графіка використати етапи створення інтернет-магазинів). |
| 37 | Проект створення виробництва принципово нових найдовговічних підшипників у м. Харкові. Довговічність нових підшипників в 95-100 разів вище за серійні. Фінансується власниками бізнесу. Технологія запатентована і готова до впровадження. Тривалість 2 роки. (Для сітьового графіка використати етапи організації нового виробництва). |
| 38 | Проект створення виробництва енергозберігаючих конфорок для побутових газових плит в м. Дніпропетровську. Товар має конкурентні переваги в порівнянні з існуючими конфорками: можливість економії газу до 30% і вище; зменшення обсягу димових газів, що поступають в квартиру до 2,5 разів; зменшення пригорання посуду. Є патент, випробувані зразки, висновки профільних відомств. Фінансується за кошти власників майбутнього бізнесу. Тривалість 2 роки. (При побудові сітьового графіка використати етапи організації нового виробництва). |
| 39 | Проектом передбачено створення заводу на базі унікальної технології виробництва шампунів, рідкого мила і косметичних засобів. Фінансування власниками майбутнього бізнесу. Тривалість 2 роки (для сітьового графіка використати етапи організації нового виробництва). |
| 1 | 2 |
| 40 | Проект створення у м. Дніпропетровську нового виробництва препарату для лікування опіків, гнійних і інфекційних ран. Не має аналогів у світі. Фінансується власниками майбутнього бізнесу. Тривалість 2,5 років. (При побудові сітьового графіка використати етапи організації нового виробництва). |
| 41 | Проект створення консалтингової групи, що спеціалізується на наданні послуг у сфері інтелектуальної власності, а саме: аналіз міри захисту прав правовласника (автора), розробка заходів і дій з підвищення конкурентоспроможності і захищеності інтелектуальної власності. Фінансується власниками майбутнього бізнесу. Тривалість 2,5 років. |
| 42 | Проект створення моторного заводу зі зборки та промислового випуску дизельних двигунів за запатентованою технологією. Переваги: мінімальні – маса, звуковий тиск, витрата палива і габарити; з можливістю роботи на альтернативних видах палива. Фінансується власниками майбутнього бізнесу. Тривалість 2,5 років. (При побудові сітьового графіка використати етапи організації нового виробництва). |
| 43 | Проект «створення найбільшої у світі електронної бібліотеки». Реалізує і фінансує Google. Тривалість 2 роки. (При побудові сітьового графіка рекомендовано ознайомитися з етапами створення інтернет-магазинів). |
| 44 | Проект створення в м. Дніпропетровську заводу з виробництва пресованої цегли. Технологія дозволяє одержувати вироби з точними геометричними параметрами. Фінансується власниками майбутнього бізнесу. Тривалість 2 роки. (При побудові сітьового графіка використати етапи організації нового виробництва). |
| 45 | Проект створення бізнес-інкубатора у м. Дніпропетровську, структури, що покликана стимулювати розвиток малого та середнього підприємництва. Фінансується за рахунок міського бюджету та Фонду Агентства міжнародного розвитку США. Тривалість 1 рік. |
| 46 | Проект розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) реконструкції Національного спортивного комплексу «Олімпійський», що виконує ВАТ «УкрНДIпроектстальконструкція». Фінансується із міського бюджету. Тривалість 1 рік. (При побудові сітьового графіка використати етапи розробки ТЕО). |
| 1 | 2 |
| 47 | Проект зі створення нового телескопа для державної степової обсерваторії. Фінансується державною степовою обсерваторією. Тривалість 1 рік. (Рекомендація щодо побудови сітьового графіка: використати етапи розробки інновації). |
| 48 | Проект створення в м. Дніпропетровську заводу з виробництва масла з водоростей, що засновано на інноваційній технології. Фінансується власниками майбутнього бізнесу. Тривалість 2 роки. (При побудові сітьового графіка використати етапи організації нового виробництва). |
| 49 | Проект розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) капітального ремонту лінійної частини магістрального нафтопроводу, що реалізують фахівці ВАТ «Укртранснафта». Фінансується із міського бюджету. Тривалість 8 міс. (При побудові сітьового графіка використати етапи розробки ТЕО). |
| 50 | Проект організації нового виробництва двигунів для міні-тракторів на машинобудівному заводі за німецькою технологією. Фінансується за рахунок кредитних коштів. Тривалість 1,5 роки. (При побудові сітьового графіка використати етапи організації нового виробництва). |
| 51 | Проект створення спеціалізованої школи-студії для дітей інвалідів м. Дніпропетровську. Фінансується із міського бюджету. Термін 6 міс. |
| 52 | Проект будівництва нового міжнародного аеропорту в м. Дніпропетровську. Проект фінансується за рахунок державного бюджету, кредитів міжнародних банків та залучення приватних інвесторів. Тривалість 3 роки. |
| 53 | Проект капітального ремонту лінійної частини магістрального нафтопроводу, що реалізують фахівці ВАТ «Укртранснафта». Фінансується із міського бюджету. Тривалість 1 рік. |
| 54 | Проект, що реалізується компанією Nokia «Розробка сонячної зарядки для мобільних телефонів». Інновація розробляється науковою групою Nokia. Тривалість проекту 1 рік. Фінансується із бюджету компанії. |
| 55 | Проект створення виробництва з випуску нової добавки, що містить пектин, речовину, яка є детоксікантом та активним іммуномодулятором, на вже існуючому виробництві. Фінансування здійснюється за кошти підприємства. Тривалість проекту 2 роки. |
| 1 | 2 |
| 56 | Проект створення паркової зони відпочинку на Набережній Перемоги м. Дніпропетровська. Фінансується із міського бюджету. Тривалість проекту 1 рік. |
| 57 | Проект компанії LG «Розробка нового телефону LG-GD910, цей телефон вбудований у ручні годинники». Інновація розробляється науковою групою LG. Тривалість 3 роки. Фінансується компанією LG. |
| 58 | Проект розвитку водноспортивного комбінату на базі гребного каналу м. Дніпропетровська. Фінансується з бюджету регіону. Тривалість 3 роки. |
| 59 | Проект будівництва реабілітаційного оздоровчого комплексу на Набережній Перемоги м. Дніпропетровська. Фінансується з регіонального та міського бюджетів. Тривалість 4 роки. |
| 60 | Проект створення готельно-ресторанного комплексу у м. Дніпропетровську. Фінансується за кошти приватних інвесторів Тривалість 3 роки. |
| 61 | Проект будівництва міжнародного спортивного комплексу «Євробаскет» під патронатом президента до проведення міжнародних змагань у 2014 році. Фінансується із державного бюджету, а також регіонального бюджету м. Дніпропетровська. Тривалість 2 роки. |
| 62 | Проект розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) побудови міської кільцевої дороги. Виконавець – португальська компанія. Тривалість 1 рік. (При побудові сітьового графіка використати етапи проведення ТЕО). |
| 63 | Проект «Розробка та впровадження дизайну нової пляшки і наклейки мінеральної води «Миргородська». Тривалість 2 місяці. Фінансується із бюджету підприємства. |
| 64 | Проект реконструкції Центрального мосту м. Дніпропетровська, що реалізує ДП «Мостобуд». Фінансування за рахунок отримання позики від Європейського банку реконструкції та розвитку. Тривалість 1 рік. |
| 65 | Проект реконструкції Дніпропетровського аеропорту, що реалізує та фінансує «Дніпроавіа». Проектом передбачено будівництво нового термінала, нової злітно-посадочної смуги і інфраструктурних об'єктів довкола аеропорту. Тривалість проекту 2 роки. |
| 1 | 2 |
| 67 | Проект будівництва автотонелю в м. Дніпропетровську. Проект реалізує ПАТ «Мостобуд» спільно із міжнародним проектно-орієнтованим підприємством. Фінансується проект із міського бюджету. Передбачено отримання позики від Європейського банку реконструкції та розвитку. Тривалість проекту 4 роки. |
| 68 | Проект капітального ремонту дамби в м. Запоріжжя, що реалізує ПАТ «Мостобуд». Тривалість проекту 2 роки. Передбачено отримання позики від Європейського банку реконструкції та розвитку. |
| 69 | Проект будівництва автомобільної естакади, що реалізує ПАТ «Мостобуд» спільно із міжнародним проектно-орієнтованим підприємством. Команду проекту складають робітники ПАТ «Мостобуд». Тривалість проекту 1 рік. Передбачено отримання позики від Європейського банку реконструкції та розвитку. |
| 70 | Проект створення і впровадження бази персональних даних клієнтів в телекомунікаційній компанії, що дозволить швидше та ефективніше обслуговувати клієнтів, надавати більш якісні послуги. Команду проекту складають робітники телекомунікаційній компанії. Тривалість проекту 8 місяців. Фінансується із бюджету підприємства. |

3.4 Критерії оцінювання індивідуальних завдань

Оцінювання індивідуального завдання здійснюється за 12-бальною шкалою з подальшим переведенням до національної 4-бальної шкали та до шкали ECTS згідно із затвердженими у НМетАУ таблицями відповідності. Оскільки диференційована оцінка не передбачена програмою, робота може оцінюватися лише як «зараховано» чи «не зараховано».

Оцінка індивідуального завдання здійснюється за формулою: Оц = С-Ш, де Оц – підсумкова оцінка, С – сума нарахованих балів, Ш – сума штрафних балів. Робота приймається, як «зараховано», якщо вірно виконано 60% індивідуального завдання, тобто результативна сума балів складає не менш 7 балів. У випадках, якщо результативна сума балів складає менш 7 балів, робота буде не зарахована, та її слід доопрацювати.

Таблиця для нарахування балів

| Рівень складності завдання | Бал |
| --- | --- |
| І рівень складності |  |
| 1-й і 2-й блоки питань | 2 |
| ІІ рівень складності |  |
| 3-й і 4-й блоки питань | 3 |
| ІІІ рівень складності |  |
| 5-й блок питань | 4 |

Таблиця для нарахування штрафних балів

| Сутність помилки | Штрафний бал |
| --- | --- |
| 1. Завдання, очевидно, виконано не самостійно | 7 |
| 2. Завдання виконано із залученням лише одного чи двох літературних джерел | 2, 3, 4 |
| 3. Завдання оформлено не у відповідності до вимог оформлення | 2 |
| 4. Завдання має граматичні та/або стилістичні помилки | 1 |

Додаток А

Фрагмент діаграми Гантта

Додаток Б

Приклад WBS-структури проекту

1 Продукт проекту

1.1 Фаза

Концепції

1.1.1 Пакет робіт

1.2 Фаза

Розробки

1.3 Фаза

Виконання

1.4 Фаза

Завершення

1.1.2 Пакет робіт

1.2.1 Пакет робіт

1.3.1 Пакет робіт

1.3.2 Пакет робіт

1.4.1 Пакет робіт

1.1.1.1 Робота

1.1.1.2 Робота

1.1.1.3 Робота

1.1.2.1 Робота

1.1.2.2 Робота

1.1.2.3 Робота

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

ЗМІСТ

| ВСТУП……………………………………………...………………………...… | 3 |
| --- | --- |
| 1 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ……………………………. | 5 |
| 2 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ…………………………………………………………………... | 9 |
| Тема 1. Загальна характеристика управління проектами…………….. | 9 |
| Тема 2. Розробка моделі проекту………………………………………. | 16 |
| Тема 3. Основи формування організаційної структури проектів...….. | 21 |
| 3 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ…………………………………………………………….. | 26 |
| 3.1. Загальні положення ………………………………………………... | 26 |
| 3.2. Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання…... | 27 |
| 3.3. Варіанти індивідуальних завдань………………………………….. | 28 |
| 3.4. Критерії оцінювання індивідуальних завдань……………………. | 36 |
| Додаток А. Фрагмент діаграми Гантта……………..…......…………………. | 38 |
| Додаток Б. Приклад WBS-структури проекту………………………………. | 38 |